## 401 F14.2 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 4581
| Fecha | 2024-06-30
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Informacion reportada vs informacion generada en los sistemas de informacion inconsistencias entre la informacion reportada en los informes presupuestales contables y la ingresada al sistema ARIES NET faltando la incorporacion de rendimientos financieros y/o recursos del balance para cada materia auditada al igual que diferencias de causacion en la cuenta contable asignacion especial FON | Por deficiencias de control y seguimiento en los sistemas de informacion del Municipio de Necoclí lo que imposibilita el seguimiento y la veracidad de los informes que presenta el Municipio en tiempo real | Realizar el analisis previo de la informacion y fijar criterios de unificacion de la misma a la hora de realizar los diferentes reportes | Mejorar la calidad de la informacion contenida en los diferentes informes y plataformas | informes financieros corregidos | 5 | 2024-01-02 | 2024-06-30 | 26 | 100 | SE SANEARON LOS SALDOS DE LAS INCONSISTENCIA QUE PRESENTABA EL SOFTWARE ARIESNET SE ESTAN REALIZANDO PROCEDIMIENTOS PARA LA VERIFICACION DE LOS SALDOS
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Apertura y nomenclatura de las cuentas maestras SGP Proposito General (D) las cuentas bancarias en donde se manejan los recursos de SGP Proposito General Cta de ahorros N 414463002 se encuentran a nombre del Municipio de Necoclí y no tienen en la nomenclatura el nombre del componente del SGP | por deficiencias de gestion administrativa y financiera en la apertura de las cuentas bancarias para el manejo de los recursos del SGP | Realizar mejor gestion administrativa y financiera del municipio y de los recursos SGP | Lograr unificar la informacion y hacer mas confiable la entidad para los ciudadanos | cuentas bancarias organizadas | 1 | 2024-01-02 | 2024/06/30 | 26 | 60 | SE REALIZO LA RESPECTIVA SOLICITUD AL BANCO AGRARIO PERO ESTE INFORMA QUE NO ES POSIBLE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO SE ANEXA OFICIO DE RESPUESTA D ELA ENTIDAD BANCARIA
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Contrato interadministrativo 209 del 2022 DF Hallazgo con presunta connotación disciplinaria y fiscal en cuantía de 260348984 mayores valores pagados al cambiar las condiciones inicialmente diseñadas con el riesgo de que se genere una posible socavación del terreno en los laterales | Falta de control tecnico y operativo por parte de la supervision encargada | Realizar el proceso de cobro al contratista del contrato Interadministrativo CI2092022 | Disminuir los detrimentos patrimoniales y fallas en la supervision de las obras | recursos recaudados, certificado de ingreso | 3 | 2024/01/02 | 2024/06/30 | 26 | 10 | SE ENTREGO OFICIO DE SOLICITUD DE REINTEGRO AL CONTRATISTA PERO A LA FECHA NO HA SIDO EFECTIVO EL PROCEDIMIENTO
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Contratos 230 2021 y 209 2022 (D) Presunta incidencia disciplinaria Reacomodamiento de las cantidades de obra inicialmente contratadas a un solo ítem y la creación de ítem de obra extra dejando de lado las necesidades iniciales que se pretendian impactar en los estudios previos | falta de planeacion en la elaboracion de los estudios previos debido al desconocimiento de las necesidades del territorio que se pretenden impactar asi mismo debilidades de control interno por parte del Municipio de Necocli | Realizar mayor seguimientos desde la etapa de estudios previos de las obras a contratar para evitar inconvenientes que generen modificaciones a las obras Realizar una mayor supervision a los contratos un mejor analisis del sector y estudios previos y a su vez fortalecer la aplicacion de Man | Lograr articular cada unos de los procesos institucionales necesarios para la adecuada planeacion ejecucion y liquidacion de los contratos de obra | manual de supervision | 1 | 2024/01/02 | 2024/06/30 | 26 | 0 | No se entregaron evidencias de subsanacion a corte de 30 de junio de 2024
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Contratos 172 2021 209 2022 y 177 2022 Mantenimiento y durabilidad de las inversiones del Municipio de Necocli (D) Presunta incidencia disciplinaria deterioro y falta de mantenimiento de los bienes municipales | Falta de control y seguimiento documental del estado de las obras | Realizar seguimento y mantenimiento periodico a los bienes municipales | Disminuir los detrimentos patrimoniales | informes de mantenimiento | 1 | 2024/01/02 | 2024/06/30 | 26 | 0 | No se entregaron evidencias de subsanacion a corte de 30 de junio de 2024
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Publicacion en SECOP contratos SGP (D) contratos ejecutados con recursos del SGPcias 2021 y 2022 por el Municipio de Necoclí se consultó cada uno de estos en el aplicativo SECOP y se evidenció en 32 de ellos la omision de la publicacion de los documentos | por deficiencias de control y de gestión por el incumplimiento de la obligación para la publicacion de la información contractual completa y oportuna por parte de la entidad en el SECOP | Realizar mejor planeacion de la contratacion publica para cumplir con la publicidad de cada una de la etapas del proceso | Disminuir los riesgos de corrupcion en las etapas precontactual contractual | soportes de captura de informacion subida en el secop y circulares | 2 | 2024/01/02 | 2024/06/30 | 26 | 65 | SE SUBIERON LOS SOPORTES QUE ESTABAN PENDIENTE EN LA PLATAFORMA SECOP I EL MUNICIPIO DE NECOCLI NO ESTA OBLIGADO A SECOP II SE ANEXAN SOPORTES PANTALLAZOS INFROMACION RENDIDA Y CIRCULAR DE OBLIGADOS A CUMPLIR CON SECOP II
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Documentacion y archivo Municipio de Necocli (DOI) debilidad relacionada con la organizacion documental de los expedientes contractuales si bien se conforman expedientes de archivo de los procesos contractuales estos documentos no estan conforme lo ordena la Ley 594 de 2000 | por deficiencias de organizacion y control desconociendo la ley general de archivo y la aplicación de las tablas de retencion documental | Realizar un adecuada gestion documental de los expedientes de los contratos en los terminos establecidos en la ley 594 de 2000 | Garantizar un adecuado manejo de la informacion y los expedientes de los procesos contractuales | contrato de gestion documental | 1 | 2024/01/02 | 2024/06/30 | 26 | 0 | No se entregaron evidencias de subsanacion a corte de 30 de junio de 2024
8 | FILA_8 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Planillas de Seguridad Social (DOI) El Municipio de Necoclí suscribió el contrato N° 346 de 2021 se observo que en las planillas de aporte a seguridad social para los periodos noviembre y diciembre de 2021 la liquidación y pago de la seguridad social se realizo a favor de 31 y 10 empleados respectivamente para dichos periodos y no por los 33 que certifico el contratista | Por ausencia de control en la revisión y seguimiento de la supervisión del área de contratación y la tesorería del Municipio al autorizar el pago al contratista sin cumplir el requisito de pago de Seguridad Social de los operarios | Aumentar los controles por parte de la supervision del los contratos a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos pactados en los contratos | Garantizar el pleno cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos | manual de supervision e informes de supervision | 2 | 2024/01/02 | 2024/06/30 | 26 | 70 | SE ACTUALIZO EL MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA EN EL MES DE ABRIL Y ESTE HA PERMITIDO MEJORAR EL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL SE ANEXA MANUAL ADOPTADO
9 | FILA_9 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Garantias contratos 156 y 270 de 2021 (D)contratos 156 y 270 de 2021 Revisada la información suministrada por la Entidad se constato que la expedicion de las dos (2) polizas de garantia exigidas en el contrato 156 fueron expedidas con vigencia a partir del 30 de abril de 2021 es decir con vigencia posterior al inicio y ejecución del contrato | obedece a debilidades en la revisión de la documentación de los contratos la cual es indispensable para dar inicio a su ejecución e inobservancia de criterios normativos relacionados con las vigencias de las garantias constituidas | Mejorar la revision documental de los expedientes contractuales y aumentar los controles por parte de la supervision | garantizar el pleno cumplimiento de los requisitos que habilitan el inicio de los mismos | manual de supervision e informes de supervision | 2 | 2024/01/02 | 2024/06/30 | 26 | 35 | SE ACTUALIZO EL MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA EN EL MES DE ABRIL Y ESTE HA PERMITIDO MEJORAR EL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL SE ANEXA MANUAL ADOPTADO
10 | FILA_10 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Convenio interadministrativo 25 2021 Obras ejecutadas e inconclusas (DF) Presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantia de 288856398168 Deficiencias en la etapa de planeacion ejecucion y debilidades en el control tecnico y operativo por parte de la supervisión e interventoria encargada durante el desarrollo de las diferentes fases de la obra | Falencias en la supervision toda vez que no garantiza el cumplimiento de los principios de la función administrativa eficiencia eficacia y economía por parte del contratista y Falta de planeación presupuestal para la ejecucion y culminación del proyecto | Requerir soportes que evidencien la ejecucion de actividades acorde a la modalidad de entrega de los mismos de acuerdo a lo pactado en contrato | Disminuir los detrimentos patrimoniales y fallas en la ejecucion de las actividades contractuales | manual de supervision e informes de supervision | 2 | 2024/01/02 | 2024/06/30 | 26 | 35 | SE ACTUALIZO EL MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA EN EL MES DE ABRIL Y ESTE HA PERMITIDO MEJORAR EL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN EQUIPO FORMULADOR DEL BANCO DE PROYECTOS PARA UNA ADECUADA PLANEACIÓN DE LOS CONTRATOS SE ANEXA MANUAL ADOPTADO
11 | FILA_11 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Convenio Interadministrativo N 308 2022 Resguardo indigena El Volao (DF) el 4 agosto de 2022 entre el Municipio de Necocli y el Cacique del Resguardo Indigena El Volao por 14158365 (Recursos SGP asignación especial Resguardos Indígena cuyo objeto es el Establecimiento de 10 hectareas de cultivo de yuca para las familias del Resguardo Indigena el VOLAO del Municipio de Necocli | por deficiencias cumplimiento de las funciones del supervisor asi como tambien de los procedimientos de control supervision seguimiento y monitoreo a los convenios suscritos y ejecutados con recursos del SGP resguardos indigenas | Soportar la compra y siembra de las semillas y el pago de los jornales y la seguridad social de acuerdo a la documentacion adjuntada en la ejecucion del contrato | Garantizar el cumplimiento de los objetos contratados y el impacto en la calidad de vida de las comunidades | manual de supervision e informes de supervision | 2 | 2024/01/02 | 2024/06/30 | 26 | 60 | SE ACTUALIZO EL MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA EN EL MES DE ABRIL Y ESTE HA PERMITIDO MEJORAR EL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL SE ANEXA MANUAL ADOPTADO
12 | FILA_12 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Soportes del contrato RI 002 de 2021 (D) El Municipio de Necocli indico en respuesta a solicitud de informacion que el contrato sin fecha 02 se suscribió en el año 2021 con la Empresa Multiproposito para el Desarrollo del Norte SAS con NIT 900935360 cuyo objeto es la compraventa de fertilizantes | por deficiencias de gestión de la supervisión en el control y seguimiento de la ejecución del contrato | Requerir los soportes del expediente del contrato 02 de 2021 | Garantizar el cumplimiento de los objetos contratados y el impacto en la calidad de vida de las comunidades | manual de supervision e informes de supervision | 2 | 2024/01/02 | 2024/06/30 | 26 | 60 | SE ACTUALIZO EL MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA EN EL MES DE ABRIL Y ESTE HA PERMITIDO MEJORAR EL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL SE ANEXA MANUAL ADOPTADO
13 | FILA_13 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Contrato de Administracion (D) los contratos de administración realizados entre el Municipio de Necocli y los representantes de los Resguardos Indigenas Caiman Nuevo y el VOLAO se suscribieron antes del 31 de diciembre de la vigencia 2021 se enviaron con extemporaniedad | por falta de planeacion control y gestion por parte de control interno en el cumplimiento de la normatividad establecida | Mejorar la planeacion de los procesos contracturales y ejercer mejor control para garantizar el cumplimiento de la normatividad | Garantizar que la entidad cumpla con la norma en los tiempos establecidos para dichos reportes | oficio de envio de la informacion | 1 | 2024/01/02 | 2024/06/30 | 26 | 100 | SE REALIZO EL PROCEDIMIENTO DE REPORTE OPORTUNO A LAS DIFERENTES ENTIDADES DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE LOS RESGUARDOS INDIGENAS
14 | FILA_14 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Plan de mejoramiento SIRECI PASF una vez revisado el aplicativo SIRECI se constato que el Municipio no reporto ni adjunto un Plan de mejoramiento con las acciones correctivas o preventivas correspondientes | por deficiencias de gestion y control de la administracion municipal de Necocli al no rendir la informacion al aplicativo SIRECI | Mejorar el cumplimiento de los reportes de los planes de mejoramiento suscritos por la entidad a fin de evitar el incumplimiento en los reportes | garantizar un mejor seguimiento de los entes de control a las acciones implementadas por parte de la entidad | soporte de rendicion | 1 | 2024/01/02 | 2024/06/30 | 26 | 100 | se realizo el proceso suscripcion del plan de mejoramiento en los ploazos contemplados por la contraloria se anexan acuse de recibido de la plataforma SIRECI
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | no presento | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 1899-12-31 | 1900/01/02 | 0
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | NO PRESENTO | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/02 | 0
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN